МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КОМБАЙНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

| РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО на заседании Педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2014г.) |  | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ Комбайновской оош _____________ С.И. Богомаз (приказ 100-1 от 01.09.2014г.) |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Сентябрь 2014г. |
| 3. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива основной школы и отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности уровней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Сентябрь 2014г. |
| 4. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | Сентябрь 2014г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Апрель-июнь 2015г. |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | Сентябрь-март 2014-2015гг. |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение уч. года |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2014г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся | В течение уч. года |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч. года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | В течение уч. года |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | До 1 сентября 2015г. |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | До 1 сентября 2015г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | До 1 сентября 2015г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы | Июнь-август 2015г. |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | Август 2015г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

| Разработка Основной образовательной программы |
| --- |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Общее собрание работников школы, Совет родителей (законных представителей) и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением | Сентябрь-март 2014-2015гг. |

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты/ ответственный | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- |
|  | сен | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | авг |
| Разработка предметных образовательных программ /зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов /зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП /зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД /зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана /зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации /зам. директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы /педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП /зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение ООП ООО /директор МБОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2014-2015гг.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1 | Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС ООО. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | до 01.09. 2014г. | Директор МБОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного основного общего образования. | до 01.09. 2014г. | Зам. директора по УВР, Директор МБОУ | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана; План мероприятий |
| 3 | Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС основного общего образования. | до 01.09. 2014г. | Директор МБОУ, зам. директора по УВР, | Итоги самообследования готовности школы к введению ФГОС основного общего образования | Отчет по самообследованию ОУ |
| 4 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС. | февраль 2015г. | Рабочая группа | Оценка условий и ресурсов школы для реализации образовательных программ с учётом требований ФГОС | Протоколы рабочей группы |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | февраль 2015г. | Рабочая группа | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС | Протоколы рабочей группы |
| 6 | Анализ кадрового состава ОУ на соответствие требованиям по введению ФГОС. | до 15.09. 2014г. | Зам. директора по УВР, рук. МО предметных областей | Самооценка готовности учителя основной школы к работе по ФГОС | Протоколы МО |
| 7 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса. | В течение года | Рабочая группа | Реализуется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ), при которой принимают участие все педагогические работники данного ОУ | Протоколы рабочей группы |
| 8 | Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. | до 01.09. 2015г. | Директор МБОУ, зам. директора по УВР, | Результаты обученности учащихся, результаты анкетирования участников образовательного процесса | Анализ обученности учащихся; анализ анкетирования |
| 9 | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы. | до 01.09. 2015г. | Директор МБОУ, зам. директора по УВР, | Приведение в соответствие условий для организации внеурочной деятельности | Совещание при директоре |
| 10 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. | май 2015 | Директор МБОУ, библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС ООО | Заявка на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |
| 11 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. | апрель-июнь 2015г. | Директор МБОУ, библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Список учебников для реализации ФГОС ООО |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Анализ нормативно-правовой базы ОУ с точки зрения внедрения ФГОС ООО. | сентябрь 2014 | Директор МБОУ, члены рабочей группы | Итоги анализа нормативно-правовой базы ОУ с точки зрения внедрения ФГОС ООО | Протоколы рабочей группы |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | В течение года | Директор МБОУ | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО | Банк нормативно-правовых документов |
| 3 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | март-май 2015г. | Директор МБОУ | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. Информирование участников образовательного процесса о ходе подготовки к введению ФГОС ООО через сайт школы, родительские собрания | Приказы, локальные акты, регламентирующих введение ФГОС ООО |
| 4 | Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом новых требований к результатам образования. | сентябрь 2014 - март 2015 | Рабочая группа | Разработана основная образовательная программа | Программа ООП ООО; Протоколы рабочей группы, педсовета; Приказ об утверждении Программы |
| 5 | Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся. | сентябрь 2014 - март 2015 | Рабочая группа | Разработана программа дополнительного образования | Программа дополнительного образования согласно требованиям ФГОС; Протоколы рабочей группы, педсовета; Приказ об утверждении Программы |
| 6 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования. | сентябрь 2014 - март 2015 | Рабочая группа | Разработана программа воспитательной компоненты | Программа воспитания и социализации обучающихся; Протоколы рабочей группы, педсовета; Приказ об утверждении Программы |
| 7 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов. | до 01.09. 2015г. | Руководители МО, учителя-предметники | Утверждение программ | Рабочие образовательные программы по учебным предметам и внеклассной работе; Протоколы МО, МС; Приказ об утверждении Программ |
| 8 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности. | до 01.09. 2015г. | Рабочая группа, педагоги доп. образования | Утверждение программ | Программы внеурочной деятельности; Протоколы рабочей группы, МС; Приказ об утверждении Программ |
| Методическое обеспечение |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива школы с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования. | В течение 2014-2015гг. | Зам. директора по УВР | Ознакомление педагогов с основными положениями ФГОС | Совещание при зам.директоре по УВР |
| 2 | Работа творческой группы учителей-предметников по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | В течение года | Рабочая группа | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протоколы рабочей группы; методические рекомендации |
| 3 | Работа творческой группы педагогов дополнительного образования по организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. | В течение года | Рабочая группа | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протоколы рабочей группы; методические рекомендации |
| 4 | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального и основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения. | В течение года | Рабочая группа | Принятие мер для возможной коррекции ОП | Протоколы рабочей группы |
| 5 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет. | В течение года | Директор МБОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений | Создание банка полезных ссылок; наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 6 | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования через проведение родительских собраний, сайт. | В течение года | Зам. директора по УВР, классные руководители | Ознакомление родителей (законных представителей) с введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Протоколы собраний; сайт школы |
| 7 | Проведение тематических педсоветов, административных совещаний методических обучающих семинаров, круглых столов, общешкольных родительских собраний по созданию условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | В течение года | Директор МБОУ, зам. директора по УВР, руководители МО | Повышение компетентности педагогов: - знакомство с особенностями ФГОС; - разработка проекта технологической карты; - выявление трудностей в работе; - определение способов оказания помощи. Ознакомление родителей с основными положениями ФГОС ООО | Протоколы педсоветов, МО, совещаний; материалы семинаров |
| Кадровое обеспечение |
| 1 | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. Повышение квалификации педагогов. | Постоянно | Зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников |
| 2 | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. | Ежегод-но по графику | Зам. директора по УВР | Прохождение аттестации педагогическими работниками | Перспективный план прохождения аттестации педагогических работников |
| 3 | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе школы, района, области. | В течение года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы методических семинаров |
| 4 | Обобщение инновационного опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов. | В течение года | Учителя-предметники | Формирование банка опыта педагогов | Мастер-классы, методические материалы, статьи |
| 5 | Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования. | В течение года | Социальный педагог, психолог | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения | Планы работы социального педагога, психолога |
| Психолого-педагогическое сопровождение |
| 1 | Диагностика затруднений педагогов на этапе перехода к ФГОС ООО. | октябрь-ноябрь 2015 | Социальный педагог, психолог | Определение затруднений | Диагностические материалы |
| 2 | Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС ООО. | В течение года | Рабочая группа | Наличие методических материалов, обеспечивающих специалистов согласно требованиям ФГОС ООО | Протоколы рабочей группы; методические рекомендации |
| 3 | Создание комплекса психологической диагностики обучающихся в связи с введением ФГОС. | В течение года | Социальный педагог, психолог | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся | Банк диагностик |
| 4 | Консультирование педагогов по вопросам формирования образовательных компетенций. | В течение года | Социальный педагог, психолог | Формирование компетентностей, предметных результатов | Документация социального педагога и психолога |
| 5 | Консультирование родителей с целью повышения психологической компетентности в вопросах введения ФГОС ООО, переживаемого детьми периода адаптации, представлений об ответственности и совместном решении с ребенком проблемных ситуаций. | В течение года | Социальный педагог, психолог | Формирование регулятивной компетентности | Документация социального педагога и психолога |
| Финансово-экономическое обеспечение |
| 1 | Проведение инвентаризации материально-технической базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определения потребностей ее пополнения. | сентябрь 2015г. | Завхоз | Итоги инвентаризации материально-технической базы | План материально-технического оснащения ОУ |
| 2 | Внесение изменений в локальный акт, регламентирующий установление надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | сентябрь 2015г. | Директор МБОУ | Изменения в локальном акте, регламентирующем установление надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Локальный акт |
| 3 | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | В течение года | Директор МБОУ, завхоз | Расчет объёмов расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Смета расходов |
| 4 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО. | В течение года | Директор МБОУ, завхоз | Приобретение оборудования | Совещание при директоре |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Контроль реализации запланированных изменений

в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года |  | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года |  | Изучение документации |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | В течение уч. года |  | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики |  | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся | В течение уч. года |  | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года |  | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Локальные акты | В течение уч. года |  | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |

Директор МБОУ _________ /Богомаз С.И./

подпись         расшифровка