**АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

22.03.2012 г. п. Матвеев Курган № 74

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

О первоочередных мерах по реализации проекта

модернизации системы общего образования

на территории Матвеево-Курганского района в 2012 году

В целях обеспечения исполнения [постановления](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108832;fld=134) Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» и постановления Правительства Ростовской области от 20.02.2012 № 117 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году», а также в целях достижения ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1.Утвердить план первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования на территории Матвеево-Курганского района (приложение №1).

2. Утвердить рабочую группу по реализации проекта модернизации общего образования на территории Матвеево-Курганского района (приложение №2).

3. Директору МБУО «ИМЦ» Аксеновой И. Е. обеспечить создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайте Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района и регулярное их обновление.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайте школы и регулярное их обновление.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. заведующего Отделом образования  Администрации Матвеево-Курганского района | М.В.Соколова |

Приложение №1  
к приказу Отдела образования  
Администрации Матвеево-Курганского района  
от 22.03.2012 № 74

**План**

**первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования**

**на территории Матвеево-Курганского района**

**на 2012 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок выполнения** | **Ответственные исполнители** | **Вид документа** |
| 1. | Обеспечить работу раздела «Модернизация общего образования» на сайте Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района и регулярное его обновление. | весь период  2012 г. | МБУО «ИМЦ»  Аксенова И. Е. |  |
| 2. | Обеспечить широкую информационную поддержку проекта модернизации системы общего образования (освещение в СМИ, на сайте Отдела образования, на сайтах общеобразовательных учреждений) | весь период  2012 г. | Отдел образования  МБУО «ИМЦ»  Аксенова И. Е.  Руководители МБОУ | письма, публикации, пресс-релизы, презентации |
| 3. | Проведение собеседования с руководителями образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | май – июнь 2012 г. | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. | График проведения собеседования МБУ МКР «Расчетный центр» |
| 4. | Проведение заседаний рабочей группы по мониторингу Проекта | весь период  2012 г. | Отдел образования  Орлова Е.В. | Протоколы заседаний |
| 5. | Создание муниципального межведомственного совета по реализации проекта модернизации системы общего образования Матвеево-Курганского района | до 25 марта  2012 г. | Администрация Матвеево-Курганского района  Отдел образования  Соколова М. В. | Постановление главы администрации Матвеево-Курганского района |
| 5.1 | - разработка Положения о совете | до 25 марта 2012 г. | Отдел образования  Соколова М. В. |
| 6. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта | ежемесячно 2012 год | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. | Протоколы совещаний  с рекомендациями |
| 6. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта модернизации общего образования» на расширенном заседании межведомственного совета при Главе Матвеево-Курганского района с участием представителей заинтересованных ведомств, организаций и учреждений. | март 2012 г. | Администрация Матвеево-Курганского района  Отдел образования | Протокол поручений по итогам заседания при главе Матвеево-Курганского района |
| 7. | Участие руководителей общеобразовательных учреждений района в районных, зональных семинарах, веб-семинарах по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | весь период | Отдел образования  МБУО «ИМЦ»  Аксенова И. Е. |  |
| 8. | Разработка предложений по использованию средств федерального бюджета, переданных субъектам РФ на модернизацию системы общего образования | июль 2012 г. | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. | Предложения по использованию средств федерального бюджета, переданных субъектам РФ на модернизацию системы общего образования |
| 9. | Подготовка информации о потребности общеобразовательных учреждений района в учебном оборудовании, спортивном оборудовании, транспортных средствах, оборудовании для школьных столовых | апрель-май 2012г. | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. | Сводная информация о потребности общеобразовательных учреждений района в учебном оборудовании, спортивном оборудовании, транспортных средствах, оборудовании для школьных столовых |
| 10. | Формирование заявки в ИПКиПРО на повышение квалификации руководящих и педагогических работников района по вопросам модернизации общего образования на 2012/2013 уч. год | июль 2012 г. | МБУО «ИМЦ»  Аксенова И. Е. | Заявка |
| 11. | Принятие мер по увеличению средней зарплаты учителям к 01.09.2012 года на 6,1 % | август 2012 г. | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. |  |
| 12. | Внесение изменений в долгосрочную целевую муниципальную программу «Развитие системы образования» на 2011-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта | апрель 2012 г. | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. | Постановление администрации Матвеево-Курганского района |
| 13. | Обучение школьных операторов мониторинга реализации Проекта | по заявке  2012 г. | Отдел образования  Руководители МБОУ |  |
| 14. | Обсуждение Проекта на муниципальном и школьных педагогических совещаниях | август 2012 г. | Отдел образования | Резолюции совещаний |
| 15. | Заключение соглашения с министерством общего и профессионального образования Ростовской области по реализации Проекта на 2012 год | апрель 2012 г. | Администрация Матвеево-Курганского района  Отдел образования | Соглашение между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией района |
| 16. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2012 г. | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. | Приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 17. | Осуществление поставок в общеобразовательные учреждения района оборудования, автотранспортных средств для реализации Проекта | ноябрь-декабрь  2012 г. | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. |  |
| 18. | Предоставление в министерство общего и профессионального образования Ростовской области муниципального отчета о выполнении условий соглашений по реализации Проекта за 2012 год | ноябрь  2012 г. | Отдел образования  МБУ МКР «Расчетный центр»  Пятницкая Е. А. | Отчет |

Приложение №2  
к приказу Отдела образования  
Администрации Матвеево-Курганского района  
от 22.03.2012 № 74

**СОСТАВ  
рабочей группы по реализации проекта модернизации общего образования на территории** **Матвеево-Курганского района в 2012 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Соколова М. В. | -И.о. заведующего отделом   образования   Администрации   Матвеево-Курганского района, председатель рабочей группы |
| Жилина Л. Н. | Ведущий специалист Отдела образования Администрации    Матвеево-Курганского района,    заместитель    председателя рабочей группы |
| Орлова Е. В. | - ведущий специалист Отдела образования, секретарь рабочей группы |
| члены рабочей группы: | |
| Гринченко Н. Н. | - ведущий специалист Отдела образования |
| Кулык А. А. | председатель     районной     профсоюзной     организации работников образования (по согласованию) |
| Пятницкая Е. А. | - директор МБУ МКР «Расчетный центр» |
| Колесникова Н. П. | - юрист МБУ МКР «Расчетный центр» |
| Деев И. Н. | - начальник инженерно-технического сектора МБУО «Информационно-методический центр» |
| Аксенова И. Е. | - директор МБУО «Информационно-методический центр» |
| Елисеева С. И. | - начальник планово-экономического отдела МБУ МКР «Расчетный центр» |
| Лысухин М. В. | - директор МБОУ ДОД Матвеево-Курганской ДЮСШ |
| Миусский В. В. | -учитель физкультуры МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1 |